| নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতাভুক্ত প্রকল্পের তথ্যছকসেপ্টেম্বর/২০২২ |
| --- |
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও সময়কাল | অর্থায়ন | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | মন্তব্য |
| ভৌত (%) | আর্থিক (%) |
| **ˆe‡`wkK mvnvh¨cyó cÖKímg~n** |
| ১ | Z„Zxq bMi cwiPvjb I AeKvVv‡gv DbœwZKiY cÖKí RyjvB/2014 †\_‡K Ryb/2023 ch©šÍ cÖKí cwiPvjK-G. †K. Gg. †iRvDj Bmjvg | এডিবি | 97.04% | 87.54% |  |
| ২ | bMi AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí GwcÖj/2018 †\_‡K Ryb/2024 ch©šÍcÖKí cwiPvjK-কাজী সাইফুল কবীর | কুয়েত তহবিল | 57.99% | 41.06% |  |
| ৩ | "Local Government COVID-19 Response and Recovery Project " শীর্ষক প্রকল্পএপ্রিল/2022 n‡Z ডিসেম্বর/2025 ch©šÍcÖKí cwiPvjK- নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান | বিশ্বব্যাংক | ০% | ০% |  |
| ৪ | wØZxq bMi AÂj Dbœqb cÖKí Rvbyqvwi/2019 †\_‡K Ryb/2024 ch©šÍcÖKí cwiPvjK-†gvt nvwg`yj nK | এডিবি | 45% | 42.00% |  |
| ৫ | সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা Dbœqb cÖKí | (টিএ প্রকল্প) সেপ্টেম্বর/2021 n‡Z Ryb/2023 ch©šÍcÖKí cwiPvjK- মোঃ হামিদুল হক | এডিবি | 28% | 10% |  |
| **wRIwe cÖKímg~n** |
| ৬ | ¸iæZ¡c~Y© bMi AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (2q ch©vq)Rvbyqvwi/2018 †\_‡K wW‡m¤^i/2023 ch©šÍcÖKí cwiPvjK- KvRx wgRvbyi ingvb | জিওবি | 75.05% | 67.21% |  |
| ৭ | cUzqvLvjx †cŠimfv AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| RyjvB/2018 †\_‡K Ryb/2023 ch©šÍ cÖKí cwiPvjK- †gvt gwni DwÏb †mL  | জিওবি | 91.25% | 89.42% |  |
| ৮ | শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মান প্রকল্প (ইউআরসিএইচডিপি)।gvP©/2016 †\_‡K Ryb/ 2023 ch©šÍ cÖKí cwiPvjK- bvCgv bvRbxb bvR | জিওবি | 82% | 50.90% |  |
| ৯ | XvKv wmwU K‡c©v‡ik‡bi ÒcwiQbœZv Kg©x wbevm wbg©vb cÖKíÓ| RyjvB/2013 †\_‡K Ryb/2023 ch©šÍ cÖKí cwiPvjK-†gvt bvCg DwÏb wgqv | জিওবি | 95% | 93.54% |  |
| ১০ | MvBevÜv †cŠimfvi Nv‡MvU †jK Dbœqb cÖKí| RyjvB/2016 †\_‡K Ryb/2023 ch©šÍcÖKí cwiPvjK-‡gvt †ejvj †nv‡mb | জিওবি | 60.27% | 58.27% |  |
| ১১ | Dc‡Rjv kni (bb-wgDwbwmc¨vj) gv÷vi cø¨vb cÖYqb I †gŠwjK AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| RyjvB/2018 †\_‡K Ryb/2023 ch©šÍcÖKí cwiPvjK-†gvt ছয়ফুদ্দীন | জিওবি | 39.20% | 26.78% |  |
| ১২ | KzqvKvUv †cŠimfv AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| RyjvB/2018 †\_‡K Ryb/2023 ch©šÍcÖKí cwiPvjK- আহমেদ ইকবাল  | জিওবি | 83.34% | 82.68% |  |
| ১৩ | PvcuvBbeveMÄ †cŠimfvi AvIZvaxb gnvb›`v b`xi Ô†kL nvwmbvÕ †mZzi mv‡\_ ms‡hvM moK wbg©vY cÖÖKí|  1jv RyjvB/18 n‡Z 30†k Ryb/2024 ch©šÍ cÖKí cwiPvjK-‡gvt kvnvbyi | জিওবি | 65% | 37% | শুধুমাত্র জমি অধিগ্রহন |
| ১৪ | Rvgvjcyi †Rjvi 8wU †cŠimfvi †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| RyjvB/2018 †\_‡K Ryb/2023 ch©šÍ cÖKí cwiPvjK- bvCgv bvRbxb bvR  | জিওবি | 82% | 53% |  |
| ১৫ | bvivqbMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi 5bs ¸`viv Nv‡Ui wbKU kxZjÿ¨v b`xi Dci (K`gimyj eªxR wbg©vY cÖKí)| RyjvB/ 2018 †\_‡K Ryb/202৫ ch©šÍ cÖKí cwiPvjK-‡gvt †ejvj †nv‡mb | জিওবি | 2.99% | 2.90% |  |
| ১৬ | U½vBj †cŠimfv AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| Rvbyqvwi/2019 †\_‡K Ryb/2023 ch©šÍ cÖKí cwiPvjK- মোঃ সানিউল হক | জিওবি | 69% | 47% |  |
| ১৭ | Kzwgjøv †Rjvi ৭wU †cŠimfvi AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| Rvbyqvwi/2019 †\_‡K Ryb/2024 ch©šÍ cÖKí cwiPvjK-†gvt byi †nv‡mb f‚Tuv  | জিওবি | 40.00% | 31% |  |
| ১৮ | dwi`cyi kn‡ii †Ucv †Lvjv †jK Dbœqb cÖKí|  Rvbyqvwi/2019 †\_‡K Ryb/2024 ch©šÍ cÖKí cwiPvjK-mv¾v` Avn‡g` | জিওবি | ১.৯১% | ১.৮৮% |  |
| ১৯ |  mybvgMÄ †cŠimfvi †mevi gvb Dbœq‡b cÖ‡qRbxq AeKvVv‡gv wbg©vb cÖKí| RyjvB/2019 †\_‡K Ryb/2023 ch©šÍcÖKí cwiPvjK-‡gvt †gv¯Ídv nvmvb  | জিওবি | 89.32% | 66.35% |  |
| ২০ |  Avievb cÖvBgvix †nj&\_ †Kqvi mvwf©‡mm ‡Wwjfvix cÖ‡R± (2q ch©vq)| 31 gvP©, 2023 Lªxóvã ch©šÍcÖKí cwiPvjK-‡gvt iwKe-Dj Avjg  | জিওবি | ০% | ০% | Tender প্রক্রিয়াধীন |
| ২১ | ফেনী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প| RvbyqvixÕ2021-ডিসেম্বর/202৩ ch©šÍcÖKí cwiPvjK- Avwgbyi ikx` †PŠayix | জিওবি | 78.61% | 49% |  |
| ২২ | নোয়াখালী পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প| জানুয়ারি/2021 †\_‡K Ryb/2023 ch©šÍcÖKí cwiPvjK- খন্দকার মোঃ আব্দুল্লাহ আদ-দাদ | জিওবি | 69% | 52% |  |
| ২৩ | চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প| নভেম্বর/202০ †\_‡K এপ্রিল/202৩ ch©šÍcÖKí cwiPvjK- মনজুর মোঃ ছাদেক | জিওবি | 46% | 36.46% |  |
| ২৪ | টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প| জানুয়ারি/2021 †\_‡K ডিসেম্বর/202৩ ch©šÍcÖKí cwiPvjK- †gvt †`‡jvqvi †nv‡mb gRyg`vi | জিওবি | 18.19% | 4.76% |  |
| ২৫ | বসুরহাট পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প| জানুয়ারি/2021 †\_‡K Ryb/2023 ch©šÍcÖKí cwiPvjK- খন্দকার মোঃ আব্দুল্লাহ আদ-দাদ | জিওবি | 24% | 12% |  |
| ২৬ | পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মান প্রকল্প| 2021 †\_‡K ডিসেম্বর/2024 ch©šÍcÖKí cwiPvjK- মোঃ আজাহারুল ইসলাম | জিওবি | ০% | ০% | জমি অধিগ্রহন প্রক্রিয়াধীন |
| ২৭ | cUzqvLvjx †cŠimfvi gvóvi cøvb PzovšÍKiYmn AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí | A‡±vei/2020 n‡Z Ryb/2023 ch©šÍcÖKí cwiPvjK- †gvt Avj-Avwgb dqmj | জিওবি | 58% | 51% |  |
| ২৮ | মেহেরপুর জেলার ২টি †cŠimfv AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí | A‡±vei/2020 n‡Z Ryb/2023 ch©šÍcÖKí cwiPvjK- শেখ মোহাঃ নূরুল ইসলাম | জিওবি | 52% | ০% | Tender প্রক্রিয়াধীন |
|  |  |  |  |  |  |