প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল : আগষ্ট-২০১৫

১।	প্রকল্পে নাম	 :	পল্লী অবকাঠামো সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ পাবত্য চট্টগ্রাম-২য় পর্যায় শীষক প্রকল্প।

২।	অনুমোদন পর্যায়ে	: 	ক)	প্রকল্পের ডিপিপি গত  ০৫-৫-২০১৫ ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

খ)	ঋণচুক্তি/অনুদান কার্যকর হওয়ার তারিখ: প্রযোজ্য নহে।

গ)          উপদেষ্টা ফার্ম নিয়োগের তারিখ : প্রক্রিয়াধীন।

৩।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম  	:	সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

মন্ত্রণালয়	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: 	ক)	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গ্রামীণ মৌলিক ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধিকরণ এবং দারিদ্র  ও ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

খ)	সেতু/কালভার্ট সহ উপজেলা সড়ক ও ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে সহায়তা।

গ)          ভৌত নির্মাণ কাজের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ দারিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য কর্মস্থানের সুযোগ ‍সৃস্টি করা ।

৫।	বাস্তবায়নকাল	:	                   মূল

ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ		মাচ/২০১৫ খ্রিঃ

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ		ডিসেম্বর/২০২০ খ্রিঃ

৬।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:

মোট	:	৪০৮৯৮.৩৮ লক্ষ  টাকা

টাকা	:	৪০৮৯৮.৩৮ লক্ষ টাকা

প্রকল্প সাহায্য	:	(-)

৭।	প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)

১৭(১)

০৮ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

|  |  | মোট | টাকা জিওবি | প্রকল্প সাহায্য |  | শুল্ক | ঋণ পরিশোধ | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ক) | ২০২০-২০২১ ইং অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দ | ৮৩৭৩.০০ | ৮৩৭৩.০০ | মোট | টাকাং |  |  |  |
| (খ) | ২০২০-২০২১ ইং অর্থ বৎসরের আগষ্ট/২০ পর্যন্ত অবমুক্তি | ২০৯৩.২৫ | ২০৯৩.২৫ |  |  |  |  |  |
| (গ) | ২০২০-২০২১ ইং অর্থ বৎসরের আগষ্ট/২০ পর্যন্ত ব্যয় | ১৭৫৮.৩৩ | ১৭৫৮.৩৩ |  |  |  |  |  |
| (ঘ) | প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | ৩৪২৮৩.০১ | ৩৪২৮৩.০১ |  |  |  |  |  |

০৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

| বিষয় |  | চলতি অর্থ বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত |  |  | ক্রমপুঞ্জিত |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ক) | ব্যয়: | - |  |  | - |  |  |
| (খ) | দাবীকৃতঃ | - |  |  | - |  |  |
| (গ) | প্রাপ্তিঃ | - |  |  | - |  |  |

|  | ১০. | প্রধান প্রধান অংগের লক্ষমাত্রা ও অগ্রগতি : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [[ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (লর্ক্ষ টাকায়) |  |
| অংগের নাম |  |  |  | ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা |  |  | পূর্ববর্তী বৎসরের জুন/২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |  |  | চলতি অর্থবৎসেরর লক্ষমাত্রা (পরিমান ও পিপি %) |  |  | প্রতিবদেন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমান ও লক্ষা্যত্রা %) |  |  | প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ | মন্তব্য |
|  |  |  |  | ev¯Íe |  | Avw_©K | ev¯Íe |  | Avw_©K | ev¯Íe |  | Avw_©K | ev¯Íe |  | Avw_©K |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| ১ | নির্মাণ ও পূর্তকাজ (৭০০০-৭০৯৯) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (বিসি) |  |  | ৬৪.৪৬ | কিঃমিঃ | ৬৮৯৩.২২ | ৬৩.৭১ | কিঃমিঃ | ৬৮১২.৯৯ | ০.৭৫ | কিঃমিঃ | ৮০.২১ | ০.২৫ | কিঃমিঃ | ১৬.৮৪ | cÖKí cwiPvjK KZ©„K 02/04/2019 n‡Z 03/04/2019 ch©šÍ iv½vgvwU †Rjv cwi`k©b Kiv n‡q‡Q ¦ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (৯৮.৮৪%) |  | ( (৯৮.৮৪%) | (১.১৬%) |  | ১.১৬% | (৩৩.০০%) |  | (২১%) |  |  |
|  | উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (এইচবিবি) |  |  | ২৯.২৪০ | কিঃমিঃ | ২৯৯৩.৪৩ | ২০.৯৭ | কিঃমিঃ | ২১৪৬.৫৬ | ৮.২৭ | কিঃমিঃ | ৮৪৬.৬০ | ২.৭৩ | কিঃমিঃ | ১৭৭.৭৯ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (৭১.৭২%) |  | ৭১%৭১.৭১% | (২৮.২৮%) |  | ২৮.২৮% | (৩৩.০০%) |  | (২১%) |  |  |
|  | উপজেলা সড়কে ব্রীজ নির্মাণ |  |  | ১২৮৪.৩০ | মিঃ | ৬৫০৫.৮৮ | ৮৮৪.১৬ | মিঃ | ৪৪৭৮.৯০ | ৪০০.১৪ | মিঃ | ২০২৮.৭১ | ১৩২.০৫ | মিঃ | ৪২৬.০৩ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (৬৮.৮৪%) |  | ৬৮.৮৪% | (৩১.১৬%) |  | ৬৭.৭৭% | (৩৩.০০%) |  | (২১%) |  |  |
|  | উপজেলা সড়কে কালভাট নির্মাণ |  |  | ১৩৩.৬০ | মিঃ | ৭৮২.৯৪ | ১২৫.৪৯ | মিঃ | ৭৩৫.৪৩ | ৮.১১ | মিঃ | ৪৭.৫২ | ২.৬৮ | মিঃ | ৯.৯৮ |  | . |
|  |  |  |  |  |  |  | (৯৩.৯৩%) |  | ৯৩.৯৩% | (৬.০৭%) |  | ৬.০৭% | (৩৩.০০%) |  | (২১%) |  |  |
|  | ইউনিয়ন সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন |  |  | ৪৮.৯৯ | কিঃমিঃ | ৪৬৮৩.১০ | ২২.১২ | কিঃমিঃ | ২২১৪.৭০ | ২৬.৮৭ | কিঃমিঃ | ৩০৩২.০০ | ৮.৮৭ | কিঃমিঃ | ৬৫৮.১২ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (৪৫.১৫%) |  | ৪৭.২৯% | (৫৪.৮৫%) |  | ৬৪.৭৪% | (৩৩.০০%) |  | (২১%) |  |  |
|  | ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (এইচবিবি) |  |  | ৩৯.০৫ | কিঃমিঃ | ২৯৮৭.৯৭ | ২৮.২৩ | কিঃমিঃ | ২১৬০.৩৭ | ১০.৮২ | কিঃমিঃ | ৮২৭.৯৫ | ৩.৫৭ | কিঃমিঃ | ১৭৩.৮৭ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (৭২.২৯%) |  | ৭২.৩০% | (২৭.৭১%) |  | ২৭.৭১% | (৩৩.০০%) |  | (২১%) |  |  |
|  | ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ নির্মাণ |  |  | ১৪০৪.০০ | মিঃ | ৬৮৭৬.৪৩ | ১২৫৫.২১ | মিঃ | ৬১৪৭.৬৯ | ১৪৮.৭৯ | মিঃ | ৭২৯.০৭ | ৪৯.১০ | মিঃ | ১৫৩.১০ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (৮৯.৪০) |  | ৮৯.৪০% | (১০.৬০%) |  | ১০.৬০% | (৩৩.০০%) |  | (২১%) |  |  |
|  | ইউনিয়ন সড়কে কালভাট নির্মাণ |  |  | ২২৪.৬০ | মিঃ | ৬৯০.৮১ | ২২১.৪৮ | মিঃ | ৬৮১.২২ | ৩.১২ | মিঃ | ৯.৬১ | ১.০০ | মিঃ | ২.০২ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (৯৮.৬১) |  | ৯৮.৬১% | (১.৩৯%) |  | ১.৩৯% | (৩৩.০০%) |  | (২১%) |  |  |
|  | পল্লী সড়ক বিসি/এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন |  |  | ২৬.৯০ | কিঃমিঃ | ২৩৪০.৯৫ | ২৬.৫৯ - | কিঃমিঃ | ২৩১৩.৮৮ | ০.৩১ | কিঃমিঃ | ২৬.৯৮ | ০.১০ | কিঃমিঃ | ৫.৬৭ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (৯৮.৮৫) |  | ৯৮.৮৪% | (১.১৫%) |  | ১.১৫% | (৩৩.০০%) |  | (২১%) |  |  |
|  | পল্লী সড়কে ব্রীজ নির্মাণ |  |  | ৬০.০০ | মিঃ | ২৩০.২৮ | - | মিঃ |  | ৬০.০০ | মিঃ | ২৩০.২৮ | ১৯.৮০ | মিঃ | ৪৮.৩৬ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (১০০%) |  | ১০০% | (৩৩.০০%) |  | (২১%) |  |  |
| 2 | কর্মকর্তা ও কর্মচালদের বেতন ভাতাতিদ (৪৫০০-৪৭০০) |  |  | ১০ | জন | ৫০৯.০০ | ১০ জন |  | ২১৪.৫৬ | ১০ জন |  | ৬.৮৯ |  |  | ৬.২৯ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ৪২.১৬% |  |  | (১.৩৫%) |  |  | (৯১.২৯%) |  |  |
| 3 | সরবরাহর ও সেবা (৪ ৮০০) |  |  | থোক |  | ৬২৯.৫০ | wgt |  | ৩৯৯.৫৭ | থোক |  | ১১৩.১১ |  |  | ৫.১৮ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ৬৩.৪৭% |  |  | (১৭.৯৭%) |  |  | (৪.৫৮%) |  |  |
| 4 | সম্পদ সংগ্র (যানবাহন, যন্ত্রপাতি, অফিস যন্ত্রপাতি, ফার্ণিচার (৬৮০০) |  |  | ৫৬ | টি | ১১১৯.২০ | ৫ ৫১ - ৫১ | টি0 | ১০৬৯.৯৩ | ৩ | টি | ৪৯.২৭ |  |  | ৫.৮৮ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (0.00%) |  | ৯৫.৬০% |  |  | (৪.৪০%) |  |  | (১১.৯৪%) |  |  |

| 5 | মেরামত সংরক্ষণ ও পূর্ণবাসন (৪৯০০) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ক) মোটর যানবাহন |  |  | ৩ | টি | ৩০.০০ | ৫ ৫১ - ৩ | টি0 | ২৫ | ১ | টি | ৫.০০ |  |  | ০.০০ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ৮৩.৩৩% |  |  | (১৬.৬৭%) |  |  | () |  |  |
|  | খ) আসবাবপত্র , কম্পিউটার, অফিস ইকুইপমেন্ট, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ‍ুও অন্যান্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ |  |  | ‡_vK |  |  | ‡_vK - | wgt | ৪৪.৭২ | থোক |  | ১০.২৮ |  |  | ০.০০ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ৫৫.০০ |  |  | ৮১.৩১% |  |  | (১৮.৬৯%) |  |  |  |  |  |
|  | পল্লী সড়ক ও কালভাট মেরামত |  |  | ৭৩.৫৭ | কিঃমিঃ | ৩৪০৮.৬৭ | ৬৫ | কিঃমিঃ | ৩০৭৯.১৪ | ৮.৫৭ কিঃমিঃ |  | ৩২৯.৫৩ | ২.৮৩ | কিঃমিঃ | ৬৯.২০ |  |  |
|  |  |  |  | ২৭.২০ | মিঃ |  | (৮৪.৪০) | মিঃ | ৯০.৩৩% | ১১.৬৫% |  | (৯.৬৭%) |  |  | (২১.০০%) |  |  |
| 6 | ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি |  |  | ‡_vK |  | ৫০.০০ | - | wgt | 0.00 | - |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | প্রাইস কন্টিজেন্সি |  |  | ‡_vK |  | ১১২.০ | - | wgt | 0.00 | - |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‡gvU = |  |  |  |  |  | ৪০৮৯৮.৩৮ |  |  | ৩২৫২৪.৬৮ |  |  | ৮৩৭৩.০০ |  |  | ১৭৫৮.৩৩ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (৮০.০০%) |  | (৭৯.৫৩%) | (২০.০০%) |  | (২০.৪৮%) | (৩৩.০০%) |  | (২১%) |  |  |

|  | ** | প্রকল্পের শুরু থেকে জুলাই/২০ পযন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি |  |  | t | 86.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ** | প্রকল্পের শুরু থেকে জুলাই/২০ পযন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি |  |  | t | 83.38% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17(3) |  |  |  |  |  |  |  |