## Sheet1
| SUMMARY OF WORKS UNDER UCRIDP-GMP UPTO |  |  |  |  | 2015-03-01
DISTRICT | ON GOING SCHEMES |  |  |  | COMPLETED SCHEMES |  |  |  | TOTAL SCHEMES
| ROAD | BR/CUL | CONTRACT | SPENT | ROAD | BR/CUL | CONTRACT | SPENT | ROAD | BR/CUL | CONTRACT | SPENT
| km | m | (Tk Crore) | (Tk Crore) | km | m | (Tk Crore) | (Tk Crore) | km | m | (Tk Crore) | (Tk Crore)
| (Nos) | (Nos) |  |  | (Nos) | (Nos) |  |  | (Nos) | (Nos)
SHERPUR | 8.96 | 17.5 | 4.4682 | 0.53656 | 46.045 | 663.925 | 37.9849 | 37.6925 | 55.005 | 681.425 | 42.4531 | 38.2291
| 10 | 0 |  |  | 41 | 10 |  |  | 51 | 10
NETROKONA | 10.726 | 33.9 | 5.2825 | 0 | 41.281 | 426.375 | 33.4765 | 33.139 | 52.007 | 460.275 | 38.759 | 33.139
| 14 | 1 |  |  | 51 | 7 |  |  | 65 | 8
JAMALPUR | 13.15 | 353.875 | 21.9837 | 11.0947 | 58.73 | 837.565 | 48.3529 | 48.1449 | 71.88 | 1191.44 | 70.3367 | 59.2396
| 6 | 4 |  |  | 55 | 11 |  |  | 61 | 15
TANGAIL | 34.432 | 777 | 49.452 | 21.9183 | 91.949 | 375.76 | 50.0091 | 46.1817 | 126.381 | 1152.76 | 99.4612 | 68.0999
| 37 | 7 |  |  | 95 | 9 |  |  | 132 | 16
MYMENSING | 20.118 | 14.385 | 11.2171 | 3.4103 | 114.398 | 366.19 | 59.209 | 58.3556 | 134.516 | 380.575 | 70.4261 | 61.7659
| 21 | 0 |  |  | 112 | 5 |  |  | 133 | 5
K. GONJ | 27.958 | 431.7 | 34.9334 | 23.7452 | 113.4856 | 263.2 | 60.1229 | 58.509 | 141.4436 | 694.9 | 95.0563 | 82.2541
| 26 | 4 |  |  | 116 | 3 |  |  | 142 | 7
GRAND TOTAL | 115.344 | 1628.36 | 127.3369 | 60.705 | 465.8886 | 2933.015 | 289.1555 | 282.0226 | 581.2326 | 4561.375 | 416.4925 | 342.7276
| 114 | 16 |  |  | 470 | 45 |  |  | 584 | 61
[6 empty] | Average Physical Progress, % |  |  |  |  | 86.16%